**План мероприятий (примерный) реализации проекта сетевого взаимодействия между ДОУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Содержание мероприятия | Сроки |
| 1. | Организационная встреча | Особенности организации сетевого взаимодействия: разработка плана работы | Сентябрь |
| 2. | Анализ педагогических кадров | Анкетирование педагогов в каждом ДОУ. Анализ полученных данных, определение круга основных направлений оказания помощи в совершенствовании мастерства педагогов. Утверждение состава групп воспитателей от каждого ДОУ, участвующих в проекте. | Сентябрь |
| 3. | Практико-ориентированный семинар | «Методический материал в работе учителя бурятского языка (авторские наработки) | Октябрь |
| 4. | Проведение методической площадки №1 | «Игры, как средство развития речи детей в ДОУ» | Ноябрь |
| 5. | Проведение методической площадки №2 | Современные технологии в обучении бурятскому языку в ДОУ | Декабрь |
| 6. | Проведение методической площадки №3 | Праздники в развитии родной бурятской речи детей дошкольного возраста | Февраль |
| 7. | Практико-ориентированный семинар | «Портфолио кабинета бурятского языка» | Март |
| 9. | Проведение методической площадки №5 | «Бурятский язык в режимных моментах» | Апрель |
| 10. | Круглый стол «Подведение итогов проекта» | Обсуждение проделанной в ходе проекта работы, итоги анкетирования, обобщение накопленного методического материала (конспекты, памятки), создание электронной педагогической копилки | Май |